## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados | 21
Renta | 2400000 | 200000 | 9523.8095
Luz | 240000 | 20000 | 952.381
Agua | 84000 | 7000 | 333.3333
Internet (Enlaces Dedicados) | 360000 | 30000 | 1428.5714
Limpieza | 300000 | 25000 | 1190.4762
Papelería | 120000 | 10000 | 476.1905
Varios (Mantenimiento site) | 360000 | 30000 | 1428.5714
Caja Chica | 180000 | 15000 | 714.2857
Total | 4044000 | 337000 | 16047.619

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario | Costo por proyecto | Número de meses de duración | 10
Workstations Gama Alta (Backend / Arquitectura) | 11 | 60000 | 660000 | Empleados proyecto | 21
Laptops Estándar (Analistas, PM) | 10 | 30000 | 300000
Dispositivos Móviles QA | 10 | 20000 | 200000
Escáneres Aulas (Lectores) | 40 | 6000 | 240000
Servidores Físicos (Backup Site) | 1 | 406000 | 406000
AWS / Azure (Mensual x 10) | 1 | 160000 | 1600000
Enterprise Architect | 4 | 8000 | 32000
Licencias IDE (Mensual x 10) | 16 | 1500 | 240000
GitHub Enterprise (Mensual x 10) | 21 | 400 | 84000
Office 365 E5 (Mensual x 10) | 21 | 500 | 105000
Oracle / SQL Server Enterprise | 1 | 600000 | 600000
Totales |  |  | 4467000

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual | Recursos Proyecto | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar
Analista (Business Analyst Sr) | 70000 | 3 | 210000 | 1260000 | 6
Diseñador (UX/UI y Service Design) | 65000 | 1 | 65000 | 390000 | 6
Arquitecto SW (Cloud Architect) | 90000 | 1 | 90000 | 900000 | 10
Programador (Fullstack/Mobile Sr) | 90000 | 8 | 720000 | 5760000 | 8
Tester (QA Automation Engineer) | 70000 | 5 | 350000 | 2800000 | 8
Dirección Proyecto (Project Director) | 140000 | 1 | 140000 | 1400000 | 10
Scrum Master (Agile Coach) | 70000 | 0 | 0 | 0
Implementador (DevOps/SecOps) | 85000 | 1 | 85000 | 850000 | 10
Change Management (Líder Capacitación) | 45000 | 0 | 0 | 0
DBA (Data Engineer Sr) | 90000 | 1 | 90000 | 720000 | 8
Totales |  | 21 | 1750000 | 14080000

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo | Total
Viajes corporativos (España) | 6 | 150000 | 900000
Campaña Marketing | 1 | 1000000 | 1000000
Auditoría Ciberseguridad | 1 | 500000 | 500000
Viáticos sucursales CDMX | 40 | 10000 | 400000
Servicios Legales | 1 | 700000 | 700000
Certificaciones Técnicas | 8 | 60000 | 480000
Totales |  |  | 3980000

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo | % | Tiempo
Indirectos | 3370000
Infraestructura | 4467000
Sueldos | 14080000
Otros | 3980000
Total Proyecto | 21917000
Ganancia | 11877760 | 0.35147
Total Propuesto | 33794760 |  | 7.5346
Presupuesto | Tiempo
2,000,000 USD | 10
33794760

## UUCP
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | WS | 2 | 3 | 6
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 23
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 1 | 5
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 9 | 90
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 0 | 0
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 95
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 118
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 3 | 1.5
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 60
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.66
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 2 | 2 |  | 1
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 2 | 4 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 5 | -5 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 11 |  | 3
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 1.07
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 83.3316
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 40
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3333.264
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 40% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 4666.5696

## DistribuciónEsfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 1166.6424 | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 2 | 14.583
Diseño | 20% | 933.3139 | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 3 | 9.722
Programación | 35% | 1633.2994 | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 4 | 7.2915
Test | 20% | 933.3139 | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 5 | 5.8332
Total | 100% | 4666.5696 | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 6 | 4.861
|  |  | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 7 | 4.1666
Costo |  |  | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 8 | 3.6458
Etapa | Sueldo |  | 4666.5696 | 160 | 29.1661 | 9 | 3.2407
Análisis | 510406.05
Diseño | 379158.78
Programación | 918730.89 |  | Análisis
Test | 408324.84 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 2216620.56 |  | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 1 | 7.2915 | 70000 | 510406.05
|  |  | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 2 | 3.6458 | 70000 | 510406.05
Recursos |  |  | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 3 | 2.4305 | 70000 | 510406.05
Etapa | Número | Tiempo | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 4 | 1.8229 | 70000 | 510406.05
Análisis | 3 | 2.4305 | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 5 | 1.4583 | 70000 | 510406.05
Diseño | 2 | 2.9166 | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 6 | 1.2153 | 70000 | 510406.05
Programación | 10 | 1.0208 | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 7 | 1.0416 | 70000 | 510406.05
Test | 5 | 1.1666 | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 8 | 0.91144 | 70000 | 510406.05
Total | 20 | 7.5346 | 1166.6424 | 160 | 7.2915 | 9 | 0.81017 | 70000 | 510406.05
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Diseñador | Costo Total
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 1 | 5.8332 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 2 | 2.9166 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 3 | 1.9444 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 4 | 1.4583 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 5 | 1.1666 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 6 | 0.9722 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 7 | 0.83332 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 8 | 0.72915 | 65000 | 379158.78
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 9 | 0.64813 | 65000 | 379158.78
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Programador | Costo Total
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 2 | 5.1041 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 3 | 3.4027 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 4 | 2.552 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 5 | 2.0416 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 6 | 1.7014 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 7 | 1.4583 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 8 | 1.276 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 9 | 1.1342 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 10 | 1.0208 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 11 | 0.92801 | 90000 | 918730.89
|  |  | 1633.2994 | 160 | 10.2081 | 12 | 0.85068 | 90000 | 918730.89
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Pruebas | Costo Total
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 2 | 2.9166 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 3 | 1.9444 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 4 | 1.4583 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 5 | 1.1666 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 6 | 0.9722 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 7 | 0.83332 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 8 | 0.72915 | 70000 | 408324.84
|  |  | 933.3139 | 160 | 5.8332 | 9 | 0.64813 | 70000 | 408324.84