## Costos Indirectos
Costos
Descripción | Anual | Mensual | Costo/empleado | Empleados | 26
Renta | 1800000 | 150000 | 5769.2308
Luz | 240000 | 20000 | 769.2308
Agua | 60000 | 5000 | 192.3077
Internet (Enlaces Dedicados) | 300000 | 25000 | 961.5385
Limpieza | 240000 | 20000 | 769.2308
Papelería | 120000 | 10000 | 384.6154
Varios (Mantenimiento site) | 360000 | 30000 | 1153.8462
Caja Chica | 120000 | 10000 | 384.6154
Total | 3240000 | 270000 | 10384.6154

## Hw&SW
Infraestructura
Descripción | Número | Costo Unitario | Costo por proyecto | Número de meses de duración | 10
Workstations Gama Alta (Backend / Arquitectura) | 20 | 60000 | 1200000 | Empleados proyecto | 26
Laptops Estándar (Analistas, PM) | 6 | 25000 | 150000
Dispositivos Móviles QA | 10 | 15000 | 150000
Escáneres Aulas (Lectores) | 40 | 5000 | 200000
Servidores Físicos (Backup Site) | 1 | 406000 | 406000
AWS / Azure (Mensual x 10) | 1 | 150000 | 1500000
Enterprise Architect | 15 | 8000 | 120000
Licencias IDE (Mensual x 10) | 26 | 1500 | 390000
GitHub Enterprise (Mensual x 10) | 26 | 400 | 104000
Office 365 E5 (Mensual x 10) | 26 | 500 | 130000
Oracle / SQL Server Enterprise | 1 | 600000 | 600000
Totales |  |  | 4950000

## Sueldos
Sueldos
Puesto | Mensual | Recursos Proyecto | Total Mensual | Total Proyecto | Tiempo a Utilizar
Analista (Business Analyst Sr) | 70000 | 4 | 280000 | 1680000 | 6
Diseñador (UX/UI y Service Design) | 65000 | 2 | 130000 | 780000 | 6
Arquitecto SW (Cloud Architect) | 90000 | 2 | 180000 | 1800000 | 10
Programador (Fullstack/Mobile Sr) | 80000 | 10 | 800000 | 6400000 | 8
Tester (QA Automation Engineer) | 65000 | 5 | 325000 | 2600000 | 8
Dirección Proyecto (Project Director) | 120000 | 1 | 120000 | 1200000 | 10
Scrum Master (Agile Coach) | 70000 | 0 | 0 | 0
Implementador (DevOps/SecOps) | 85000 | 1 | 85000 | 850000 | 10
Change Management (Líder Capacitación) | 45000 | 0 | 0 | 0
DBA (Data Engineer Sr) | 90000 | 1 | 90000 | 720000 | 8
Totales |  | 26 | 2010000 | 16030000

## Otros
Otros Costos
Descripción | Nùmero | Costo | Total
Viajes corporativos (España) | 6 | 120000 | 720000
Campaña Marketing | 1 | 800000 | 800000
Auditoría Ciberseguridad | 1 | 500000 | 500000
Viáticos sucursales CDMX | 40 | 6000 | 240000
Servicios Legales | 1 | 300000 | 300000
Certificaciones Técnicas | 8 | 45000 | 360000
Totales |  |  | 2920000

## TotalProyecto
Resumen Costos
Descripciòn | Costo | % | Tiempo
Indirectos | 2700000
Infraestructura | 4950000
Sueldos | 16030000
Otros | 2920000
Total Proyecto | 23680000
Ganancia | 10114760 | 0.2993
Total Propuesto | 33794760 |  | 7.0073
Presupuesto | Tiempo
2,000,000 USD | 10
33794760

## UUCP
ESTIMACIÓN DE ESFUERZO
Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | API Programa | 1 | 2 | 2
Intermedio | WS | 2 | 2 | 4
Complejo | Humano con GUI | 3 | 5 | 15
Peso Total Actores |  |  |  | 21
Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU) |  | Peso | Número | Valor ponderado | Comentario
Simple | 3 ó menos escenarios | 5 | 3 | 15
Intermedio | 4 a 7 escenarios | 10 | 3 | 30
Complejo | más de 7 escenarios | 15 | 4 | 60
Factores Basados en Transacciones |  |  |  | 105
Puntos de CU No Ajustados |  |  |  | 126
Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Peso | Número | Valor ponderado | Razón
T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | 2 | 5 | 10
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T3 Eficiencia Usuario Final (online) | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | 1 | 4 | 4
T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 3 | 1.5
T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | 0.5 | 5 | 2.5
T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | 2 | 4 | 8
T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T12 Provee Acceso Directo a Terceros | 0=no importante 5=esencial | 1 | 5 | 5
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios | 0=no importante 5=esencial | 1 | 0 | 0
Factores Técnicos |  |  |  | 60
Factor de Complejidad Técnica (TCF) | .06 + (.01*Factor Técnico) |  |  | 0.66
Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Peso | Número | Valor ponderado | Razón | Experiencia/Estabilidad
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP) | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1.5 | 3 | 4.5 |  | 0
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 3 | 1.5 |  | 1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 1 | 2 | 2 |  | 1
F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | 0.5 | 4 | 2 |  | 1
F5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | 1 | 5 | 5 |  | 0
F6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | 2 | 2 | 4 |  | 0
F7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=tiempo parcial, 5=tiempo completo | -1 | 5 | -5 |  | 0
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación | 0=fácil, 3=medio,5=difícil | -1 | 3 | -3 |  | 0
Factores Ambientales |  |  |  | 11 |  | 3
EFactor | 1.4 + (-0.03*Factor Ambiental) |  |  | 1.07
Puntos de Casos de Uso Ajustados |  |  |  | 88.9812
Horas Persona por Punto de Caso de Uso |  |  |  | 40
Horas Persona Estimación Inicial |  |  |  | 3559.248
Factor de Ajuste de Contingencia |  |  |  | 40% | **Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto |  |  |  | 4982.9472

## DistribuciónEsfuerzo
Distribución de esfuerzo
Etapa | Ponderación | Horas Hombre | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses
Análisis | 25% | 1245.7368 | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 2 | 15.5717
Diseño | 20% | 996.5894 | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 3 | 10.3811
Programación | 35% | 1744.0315 | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 4 | 7.7859
Test | 20% | 996.5894 | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 5 | 6.2287
Total | 100% | 4982.9472 | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 6 | 5.1906
|  |  | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 7 | 4.4491
Costo |  |  | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 8 | 3.8929
Etapa | Sueldo |  | 4982.9472 | 160 | 31.1434 | 9 | 3.4604
Análisis | 194646.375
Diseño | 186860.52
Programación | 436007.88 |  | Análisis
Test | 124573.68 |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Analista | Costo Total
Total | 942088.455 |  | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 1 | 7.7859 | 25000 | 194646.375
|  |  | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 2 | 3.8929 | 25000 | 194646.375
Recursos |  |  | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 3 | 2.5953 | 25000 | 194646.375
Etapa | Número | Tiempo | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 4 | 1.9465 | 25000 | 194646.375
Análisis | 5 | 1.5572 | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 5 | 1.5572 | 25000 | 194646.375
Diseño | 2 | 3.1143 | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 6 | 1.2976 | 25000 | 194646.375
Programación | 10 | 1.09 | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 7 | 1.1123 | 25000 | 194646.375
Test | 5 | 1.2457 | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 8 | 0.97323 | 25000 | 194646.375
Total | 22 | 7.0073 | 1245.7368 | 160 | 7.7859 | 9 | 0.86509 | 25000 | 194646.375
Diseño
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Diseñador | Costo Total
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 1 | 6.2287 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 2 | 3.1143 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 3 | 2.0762 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 4 | 1.5572 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 5 | 1.2457 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 6 | 1.0381 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 7 | 0.88981 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 8 | 0.77859 | 30000 | 186860.52
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 9 | 0.69208 | 30000 | 186860.52
Programación
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Programador | Costo Total
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 2 | 5.4501 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 3 | 3.6334 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 4 | 2.725 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 5 | 2.18 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 6 | 1.8167 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 7 | 1.5572 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 8 | 1.3625 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 9 | 1.2111 | 40000 | 436007.88
|  |  | 1744.0315 | 160 | 10.9002 | 10 | 1.09 | 40000 | 436007.88
Pruebas
|  |  | Horas Hombre Totales | Horas Mes | Meses | Personas En Equipo | Total Meses | Costo Pruebas | Costo Total
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 2 | 3.1143 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 3 | 2.0762 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 4 | 1.5572 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 5 | 1.2457 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 6 | 1.0381 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 7 | 0.88981 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 8 | 0.77859 | 20000 | 124573.68
|  |  | 996.5894 | 160 | 6.2287 | 9 | 0.69208 | 20000 | 124573.68